|  | Union du Maghreb Arabe Secrétariat Général |
| --- | --- |

Coopération CEA-UMA

Rapport d’activités

2014-2016

Octobre 2016

Table des matières

1- Avant propos	1

2- Contexte	1

2.1 Défis et enjeux du développement du Maghreb	1

2.2 De la capitalisation des acquis	2

3- Domaines spécifiques d’intervention et activités 2014-2016	2

3.1 Accélération de l’intégration régionale dans ses dimensions développement économique, facilitation du commerce et promotion du secteur privé	2

3.2 Intégration des politiques ‘Genre’ et ‘Migration’ dans l’agenda sous régional	10

4- Conclusion	11

## 1- Avant-propos

- La promotion de l’intégration régionale est un axe central du mandat et du programme de travail de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA). La Commission a vocation d’accompagner les pays africains et leurs institutions de coopération régionale dans leurs efforts de renforcement des capacités de « formulation de plans et politiques reposant sur des données factuelles … », en vue de la transformation structurelle et de l’intégration économique du Continent. Cette mission s’est inscrite dans une continuité de l’appui de la Commission au projet africain d’intégration, inspiré du Plan d’action de Lagos, et structuré autour des objectifs du Traité d’Abuja, du Programme NEPAD et de la Vision 2063 en cours de formulation. L’action des Bureaux sous-régionaux de la Commission est une composante à part entière de cette stratégie d’accompagnement, notamment par la mise en œuvre de programmes d’appui à « la facilitation de la coopération, de l’intégration et du développement économiques au niveau sous-régional ».

- Dans ce contexte, le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord et le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) ont signé un mémorandum d’entente le 14 janvier 2008 pour la formalisation de la coopération entre les deux institutions régionales. Le partenariat, sur la base d’une identification conjointe des défis de la sous région, des obstacles à son intégration réelle et à travers une collaboration dynamique entre les deux institutions, propose un cadre formel de coopération et identifie les axes de travail et les activités à mettre en œuvre.

- Les activités mises en œuvre pendant la période 2014-2016 s’inscrivent dans une logique (i) de prise en compte des nouveaux défis de la sous-région, dans le contexte des mutations politiques intervenues depuis 2011, (ii) de recadrage de l’action de la CEA vers des recherches/analyses basées sur des données statistiques plus affinées, afin de mieux répondre aux attentes des Etats et des CERs, et (iii) de capitalisation des acquis par la mise en œuvre des recommandations formulées lors des évaluations précédentes.

## 2- Contexte

### 2.1 Défis et enjeux du développement du Maghreb

- Le Maghreb fait face à des défis de développement multiples et variés. Le processus d’intégration régionale au Maghreb constitue un des moyens de relever un certain nombre de ces défis, en particulier ceux qui représentent des questions d’intérêt commun pour les pays du Maghreb et ceux qui ont des dimensions supranationales nécessitant une meilleure coordination sous régionale. Les activités entreprises pendant la période 2014-2016 correspondent à un certain nombre de ces défis, notamment ceux liés aux obstacles au processus d’intégration régionale et au développement social.

- Cette période intervient également dans le contexte de la construction de la Zone de libre-échange continentale pour laquelle l’UMA devrait jouer un rôle catalyseur au nom des pays maghrébins. L’ambition du projet appelle, en effet, une dynamique soutenue des acteurs étatiques mais également un certain leadership sectoriel de l’institution régionale.

- Les activités mises en œuvre aspirent également à répondre à certaines priorités identifiées dans le cadre du nouveau cadre de coopération pour le développement construit autour des Objectifs du Développement Durables 2030, mais intégrant également l’Agenda d’Action d’Addis Abeba (AAAA) et l’Agenda africain 2063.

### 2.2 De la capitalisation des acquis

- Les activités mises en œuvre intègrent également les principales recommandations des processus d’évaluation précédents, notamment celles de la dernière réunion d’évaluation, tenue en mai 2015. Ladite réunion avait notamment souligné la volonté renouvelée des deux institutions de servir les pays membres de l’UMA à travers une action plus concertée dans la réalisation de leurs programmes respectifs et des activités conjointes envisagées dans le cadre du partenariat CEA-UMA. Les activités mises en œuvre devaient notamment permettre une consolidation des acquis et réalisations des activités précédentes et être davantage alignées sur les attentes des pays de l’UMA, par une prise en compte des nouveaux défis de développement.

- Le choix des thématiques d’intervention et des activités découle de cette approche. Il se fonde principalement sur le diagnostic et l’analyse prospective partagés entre les deux institutions afin de mutualiser davantage les efforts régionaux, par une implication accrue des acteurs non-étatiques et une plus grande ouverture du champ de partenariat vers les autres agences du système des Nations Unies et les institutions internationales ou régionales intervenant sur les thématiques de l’intégration maghrébine.

## 3- Domaines spécifiques d’intervention et activités 2014-2016

- Les activités mises en œuvre s’articulent autour de deux axes thématiques qui traduisent les orientations stratégiques déclinées plus haut en actions répondant aux défis conjointement identifiés par les deux institutions. Le premier axe vise l’objectif de transformation structurelle des économies maghrébines à travers notamment la promotion de chaines de valeur régionales, les objectifs de sécurité alimentaire, le financement des programmes intégrateurs, l’intégration commerciale et l’implication du secteur privé ; alors que le deuxième axe porte sur le  développement social, dans ses composantes ‘Genre’ et ‘Migration’.

### 3.1 Accélération de l’intégration régionale dans ses dimensions développement économique, facilitation du commerce et promotion du secteur privé

- L’analyse/élaboration de stratégies ou plans d’action sur les principaux leviers d’accélération de l’intégration économique maghrébine, notamment la promotion de chaines de valeurs régionales, le développement du commerce intra régional, un financement plus efficient des programmes intégrateurs et la recherche d’une sécurité alimentaire collective, est un axe central de la coopération entre les deux institutions. Les activités mises en œuvre concernent :

- Intégration régionale et secteurs porteurs dans l’espace UMA : Le développement des chaines de valeurs régionales (CVR)

- Quatre grandes étapes/activités ont permis l’atteinte de ce résultat : une table ronde des experts lors du XXIX° CIE, la réalisation d’une étude technique sur les chaînes de valeurs régionales, l’organisation d’une réunion d’experts suivie d’un colloque sur le thème : « Commerce, localisation des IDE et participation des pays méditerranéens aux chaînes de valeurs : Quelles retombées en termes de développement ? ». Ces activités s’intègrent par ailleurs dans un programme plus vaste autour de la question de la transformation structurelle de l’Afrique du Nord lancé depuis deux années par la CEA.

- Les recommandations et directives faites par les experts des États membres lors de la Table ronde, ont permis une bonne formulation des termes de référence de l’étude sur les CVR. Cette étude conduite entre avril 2014 et octobre 2014 a permis :

- D’identifier les secteurs porteurs en matière de CVR, en procédant à une cartographie des atouts et avantages comparatifs de chaque pays de la sous-région et en identifiant les leviers à actionner et les contraintes à surmonter afin d’enclencher une coopération régionale effective ;

- D’adopter une approche systématique qui établisse des priorités entre les différentes chaines de valeurs, identifie les différents acteurs, leurs liens et interactions ; analyse les capacités technologiques et performances économiques et formule une stratégie de mise à niveau des chaines sélectionnées tout en considérant les aspects réglementaires et institutionnels ;

- De développer des partenariats entre la CEA et d’autres organisations internationales et régionales afin d’améliorer la disponibilité de l’information statistique et de permettre la coordination des efforts menés en termes de création et de gestion de savoir et de conceptualisation de programmes/projets.

- Les résultats de l’étude intitulée «développer les chaînes de valeur régionales pour accélérer la diversification et la sophistication des économies nord africaines» ont été validées par une réunion ad hoc d’experts, tenue les 19 et 20 novembre 2014 à Rabat. Cette réunion d’experts a précédé l’organisation du Colloque international sur la Méditerranée sur le thème « Commerce, localisation des IDE et participation des pays méditerranéens aux chaînes de valeurs : Quelles retombées en termes de développement ? ». Le Colloque a prolongé la réflexion sur les chaînes de valeur régionales dans un référentiel académique qui a offert l’occasion à une soixantaine de chercheurs des deux rives de la Méditerranée de :

- Confronter les résultats des études théoriques et empiriques sur les atouts et les risques de la participation des pays en développement aux chaînes de valeur ;

- Analyser le rôle de l’intégration régionale et des chaînes de valeur régionales dans le processus de transformation et de diversification des économies ;

- Explorer les potentialités de la coopération multilatérale en matière d’accompagnement du processus de transformation et de diversification des économies méditerranéennes.

- Les résultats des différentes études ont abouti à l’élaboration (i) d'un plan pour la mise en œuvre et le suivi des actions à prendre par les différentes parties prenantes, notamment les pays, (ii) des orientations de politique sur le développement de chaînes de valeur régionales pour accélérer la diversification et la sophistication des économies nord africaines ainsi que (iii) des documents techniques importants et des cadres pour améliorer le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine des CVR.

- Il est prévu, en termes de suivi, d’élaborer un projet pour le développement des CVR au niveau des secteurs ayant un fort potentiel dans la sous-région et un cadre stratégique de suivi évaluation.

- Appui technique et services-conseils à l’UME

- Cette ligne d’activités consiste à appuyer l'UME à organiser une série de tables rondes nationales dans certains pays maghrébins et une table ronde régionale à Bruxelles pour soutenir la participation du secteur privé maghrébin aux actions climatiques, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des contributions nationales déterminées.

- L'assistance technique a contribué à sensibiliser le secteur privé aux défis et opportunités liés au changement climatique ainsi qu'aux tendances du financement du climat. Les acteurs du secteur privé ont discuté de la manière et des contraintes de mettre en œuvre des mesures et des projets d'atténuation et d'adaptation. Les tables rondes nationales ont abouti à un ensemble de recommandations qui ont été présentées lors de la réunion régionale.

- La table ronde régionale a abouti à l'adoption de la Déclaration de l'UME. Cette Déclaration sera présentée et officiellement signée à la COP 22 lors d'une conférence de presse qui se tiendra le 15 novembre.

- Appui à la mise en œuvre du Programme d’action sous régional de lutte contre la désertification au Maghreb PASR-LCD (2011-2020)

- Le Bureau a finalisé l’étude sur la rentabilité économique, sociale et environnementale des investissements stratégiques en matière de lutte contre la désertification. Cette étude donnera lieu à un document de plaidoyer qui servira d’argumentaire, fondé sur une meilleure connaissance des répercussions économiques, sociales et environnementales des investissements liés à la lutte contre la désertification, pour convaincre les décideurs et les partenaires au développement d’investir dans ce domaine et d’apporter un appui à la mise en œuvre du PASR/LCD piloté par l’UMA.

- Par ailleurs, le Bureau a fourni un appui substantif à la mission du Land Policy Initiative (LPI) auprès de l’UMA (8-9 octobre 2015) en contribuant à la définition des composantes du projet LPI-UMA pour une meilleure intégration des questions foncières au Maghreb.

- Atelier de formation sur les règles d’origine en faveur du Groupe de travail de l’UMA en charge de la préparation du protocole d’accord sur les règles d’origine

- Les pays de l’Union du Maghreb Arabe ont paraphé un projet d’Accord de libre-échange en juin 2010. Le projet d’accord prévoit l’adoption d’un protocole maghrébin sur les règles d’origine, qui constituera un élément essentiel dudit Accord. Un groupe de travail (GT) est institué pour préparer ledit protocole. Le GT se réunit depuis 2011, il examine les diverses règles d’origine selon différents scénarios, en fonction de règles générales ou spécifiques, ainsi que les relations commerciales existant d’une part entre les pays du Maghreb, et d’autre part entre ces derniers avec les pays européens méditerranéens et avec l’Afrique.

- Afin de répondre aux besoins de formation et de renforcement de capacités des membres du GT, nécessaires à la préparation du protocole, et dans l’objectif d’outiller le GT d’instruments substantiels et techniques leur permettant de remplir leur mission, le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord, en étroite collaboration avec le Secrétariat général de l’UMA, a organisé un atelier de formation sur les règles d’origine au profit du groupe de travail.

- Ont été invités à cet atelier les experts nationaux membres du GT impliqués dans les négociations pour l’établissement de la Zone de libre-échange maghrébine et dépendants des ministères nationaux chargés du Commerce extérieur, Douanes, de l’Industrie et de l’Agriculture des cinq pays de l’UMA.

- Atelier sur l’harmonisation des procédures douanières et l’échange de documents informatiques entre administrations douanières dans la région arabe.

- Afin d’appuyer les efforts de l’UMA et des Etats membres de l’Accord d’Agadir en matière de coopération douanière, et en exécution du projet « Renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition pour faciliter le passage des frontières, la coopération et l'intégration régionale », le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord et la CESAO, en étroite collaboration avec le Secrétariat général de l’UMA, ont organisé un atelier sur l’harmonisation des procédures douanières et l’échange de documents informatiques entre administrations douanières. Cet atelier s’est tenu à Casablanca au Maroc du 2 au 4 décembre 2015 avec pour principal objectif de contribuer au renforcement du dispositif de facilitation du commerce au Maghreb à travers une accélération de l’harmonisation des procédures douanières et la mise en place d’un plan d’action en faveur de l’échange électronique de données au Maghreb.

- Les experts nationaux des administrations des douanes des pays membres de l’Union du Maghreb arabe et de la région arabe, des représentants du Secrétariat général de l’UMA et des représentants du Comité technique d’Agadir ont participé à cette réunion.

- L’atelier a offert l’occasion aux douanes de la région de bénéficier de l’expérience d’autres régions en matière d’harmonisation douanière et d’échanges de documents informatiques entre douane. Il s’agit notamment de l’expérience de la région d’Asie et de l’expérience Européenne.

- Appui technique et services-conseils pour la mise en place d’un mécanisme de financement autonome de l’intégration au Maghreb

- Dans la perspective d’une accélération du processus d’intégration maghrébine, le Bureau pour l’Afrique du Nord de la CEA et le Secrétariat général de l’UMA avaient convenu en décembre 2012 la réalisation d’une étude de faisabilité d’un mécanisme de financement autonome de l’UMA. L’étude a proposé, sur la base des expériences des autres CER et des spécificités de la sous-région, un nouveau système permettant une couverture optimale des besoins financiers actuels et futurs de l’UMA (fonctionnement du Secrétariat général ; études et analyses substantives, projets et programmes intégrateurs, contreparties régionales aux actions financées par les partenaires, fonds structurel ou d’ajustement du marché régional...). Elle a notamment défini

- Les objectifs spécifiques à atteindre ;

- Les principes directeurs et les critères de performances d’un mécanisme de financement autonome ;

- Les options envisageables pour l’UMA, à la lumière des expériences d’autres CER ;

- Les paramètres juridiques et fiscaux d’un prélèvement affecté à l’UMA ;

- Le mode opératoire et la gestion du mécanisme ;

- Une méthodologie pour la négociation, l’adoption et la mise en œuvre du prélèvement.

- Cette étude a été validée par les experts de l’UMA et des Etats membres, réunis le 12 juin 2014 à Rabat au Maroc. Ils ont demandé expressément à l’UMA d’inscrire cette initiative comme composante de la réforme institutionnelle de l’institution. Les experts ont par ailleurs convenu qu’une augmentation sensible des ressources financières de l’UMA aurait un important effet de levier sur les capacités de l’institution et son rôle central dans la conduite et la gestion du processus d’intégration, avec un champ d’action et des responsabilités élargis. Comme pour les autres CERs, elle devrait permettre, entre autres, la mise en place de fonds structurels et autres instruments de péréquation ou de compensation, notamment pour les pays qui pourraient faire face à d’importants manques à gagner, du fait de la libéralisation du commerce intra-maghrébin. La pérennité et l’efficacité du processus d’intégration seront directement tributaires d’une répartition équitable des coûts et profits du marché régional en construction.

- Etude et réunion d’experts sur le transport international et la facilitation du commerce

- Un plan d’action visant la simplification et l’harmonisation des formalités douanières et de transport-transit inter-états et la réduction des coûts directs et indirects des transactions commerciales a été validé par les experts des Etats membres, dans le cadre d’une réunion ad hoc tenue à Rabat (Maroc) du 25 au 26 septembre 2014.

- Le Plan est structuré autour des quatre (4) composantes ci-après :

- Renforcement et optimisation des infrastructures et de la logistique liées au transport transit et au commerce ;

- Amélioration des cadres réglementaires et administratifs ;

- Renforcement des capacités nationales (services publics et acteurs privés) en matière de commerce extérieur et de transport international ;

- Renforcement de la coopération entre administrations des pays membres, notamment les services centraux et les services aux frontières.

- Le Plan est décliné en mesures de portées régionale, bilatérale et nationale, et est assorti d’un chronogramme à court, moyen et long terme. Pour chacune des activités préconisées, les institutions et administrations compétentes pour la mise en œuvre ont été identifiées.

- Les composantes ‘Amélioration des cadres réglementaires’, ‘Renforcement des capacités nationales’ et ‘Renforcement de la coopération entre administrations nationales’ sont inclusives des actions requises pour la mise à niveau des Etats, relativement aux dispositions de l’Accord de Bali. Les réformes préconisées en la matière visent : (i) l’harmonisation des formalités et le renforcement de la coopération douanière ; (ii) l’accroissement de la prévisibilité pour les négociants ; (iii) l’échange d’informations et la formation ; (iv) la coopération Public / Privé. Les activités à mettre en œuvre portent notamment sur l’uniformisation de la documentation transfrontière à l’import et export, la généralisation des postes frontières juxtaposées et des guichets uniques, la généralisation de manière concomitante des procédures de décision anticipées et de traitement de la documentation avant l’arrivée des marchandises, le développement de programmes communs de formation, l’échange de données informatisées sur les déclarations et flux de commerce entre autorités douanières (C2C), et entre autorités douanières et entreprises exportatrices ou importatrices (C2B).

- Pour une mise en œuvre efficiente du Plan d’Action régional, il est proposé un cadre de pilotage dénommé Conseil Nord-Africain de facilitation des échanges dans lequel seraient impliqués les Comités nationaux de facilitation des échanges – dont l’Accord de Bali prévoit le maintien ou la création – ainsi que l’Union du Maghreb Arabe (UMA).

- Le plan est le résultat d’un processus qui a commencé avec la réalisation d’une étude sur le « Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord » au cours de l’année 2014. Cette étude a été validée au cours d’une réunion ad hoc d’experts sur le thème ‘Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord’, tenue les 25 et 26 septembre 2014 à Rabat au Maroc.

- Appui à l’UMA et aux Etats membres pour la mise en œuvre de l’Initiative BIAT/CFTA

- En lieu et place du Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC), le Bureau Afrique du Nord a assisté le Secrétariat général de l'UMA pour l'organisation et l'animation du premier atelier régional de sensibilisation des acteurs nationaux sur l'initiative BIAT/CFTA, tenu à Rabat (Maroc) le 4 juillet 2014. En plus des experts du Secrétariat général de l'UMA, l'atelier a connu la participation d'officiels des Services du Commerce extérieur des pays membres, de parlementaires et d'organisations patronales. Les objectifs étaient notamment de les sensibiliser sur le projet et s'accorder avec eux sur les modalités de mise en oeuvre du projet dans l'espace UMA.

- L'appui du Bureau a surtout permis la définition et l'adoption par consensus d'une approche efficiente pour l'élaboration d'un Plan d'action sous-régional BIAT.

- Un deuxième atelier régional s'est tenu à Casablanca (Maroc) les 28 et 29 octobre 2014, et a connu la participation du Secrétariat général de l'UMA, des experts du Commerce extérieur des pays membres, de la CGEM (Maroc) représentant l'Union Maghrébine des Employeurs (UME), du CAPC et du BSR-AN. L'atelier a permis l'adoption du plan d'action sous-régional. Les recommandations issues de la réunion 'Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord' tenu à Rabat (Maroc) les 25 et 26 Septembre 2014 (voir ci-dessus) ont constitué l'ossature du sous-programme 'Facilitation du commerce' du Plan d'action BIAT/UMA.

- Etude et réunion d’experts sur l’industrialisation par le commerce en Afrique du Nord dans le contexte de la Zone de Libre Echange Continentale et les Méga accords commerciaux

- Le Bureau a organisé en collaboration avec le Secrétariat général de l’UMA une réunion d’experts sur l’industrialisation par le commerce dans le contexte de la Zone de libre-échanges continentaux et les méga accords commerciaux. La réunion a examiné les constats d’une étude sur la thématique élaborée par le Bureau de la CEA et validé ses recommandations.

- Les constats majeurs tirés de l’étude et des contributions des experts participants à la réunion consiste à :

- appeler les pays membres à s’inscrire dans le processus de négociations continentales afin de construire une zone de libre-échange africaine forte et dynamique,

- mettre en place les politiques publiques adéquates pour tirer bénéfice de la dynamisation du commerce intra africain espéré avec l’installation de la zone de libre-échange, notamment en ce qui concerne la promotion de la transformation structurelle des économies maghrébines, et

- accompagner ces politiques structurelles par des mesures de facilitation du commerce.

- Réunion du Mécanisme de coordination sous régionale MSRC-Afrique du Nord

- La 2ème réunion consultative annuelle du Mécanisme sous régional de coordination MSRC-Afrique du Nord a eu lieu en juin 2015. Le mécanisme de coordination a pour ambition de favoriser la concertation et la collaboration entre les institutions internationales et régionales dont le mandat inclut l’accompagnement de l’UMA et des pays nord-africains dans leurs efforts de développement.

- L’objectif est de promouvoir une plus grande synergie et une plus grande efficacité des interventions, par un partage régulier des informations, une capitalisation mutuelle des réalisations et expériences ainsi que la mise en oeuvre -dans la mesure du possible- de programmes ou projets communs ou conjoints en appui à l’UMA et aux autres acteurs du processus d’intégration au Maghreb.

- La réunion a ouvert le cycle des évaluations annuelles du mécanisme. Elle a permis en premier lieu de vérifier la corrélation des actions prévues avec les défis de développement de la sous-région, ainsi que leur alignement sur les priorités à moyen terme de l’UMA et de ses Etats membres. Un rapport d’activités élaboré par la CEA en collaboration avec le Secrétariat général de l’UMA a été présenté à cette fin. En plus de l’état de mise en œuvre de l’agenda de la Plateforme commune, le rapport passe en revue les enseignements de cette première année, ainsi que les défis et perspectives à court terme. Parmi ces défis, il parait important de souligner (i) l’impératif de parachever la mise en place des structures d’animation du MSRC-AN et (ii) le nécessaire développement de plaidoyers pour une plus grande mobilisation des ressources.

### 3.2 Intégration des politiques ‘Genre’ et ‘Migration’ dans l’agenda sous régional

- Le deuxième axe du partenariat UMA-CEA pour la période couverte a visé une plus grande intégration des dynamiques sociales dans l’agenda régional, notamment sur les dimensions genre et migration, à la lueur des mutations politiques intervenues depuis 2011 dans l’espace maghrébin.

- Etude et réunion d’experts pour l’intégration de la migration dans les processus de développement

- Cette initiative dont la mise en exécution a débuté en 2014 est destinée à renforcer les capacités des pays à formuler et à adopter des stratégies, des politiques et des programmes visant à améliorer l'impact des transferts de fonds des travailleurs dans le financement du développement. Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme de travail commencé déjà en 2008 sur les questions de migration et se donne comme objectif de répondre à l’une des recommandations majeures du 2ème Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations, à savoir l’amélioration de l'impact des transferts de fonds sur le développement des pays membres.

- Dans le cadre de ce projet, la CEA en partenariat avec l’ESCWA a réalisé, à titre de phase pilote, deux études nationales (Maroc et Tunisie) sur la situation et l’apport des transferts de fonds des migrants au développement économique et social. Le Bureau a également organisé deux ateliers régionaux qui, en plus de valider les études, ont permis à des experts du domaine de réfléchir ensemble et d’échanger les expériences et les bonnes pratiques qui permettent une utilisation plus judicieuse des transferts de fonds des migrants pour financer le développement.

- Appui à l’élaboration d’une stratégie Genre pour l’UMA

- Le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord a appuyé l’UMA à se doter d’une Stratégie Genre visant à mettre en œuvre les dispositions et instruments appelant au renforcement des droits des femmes et la promotion de l’égalité entre les sexes. En effet, l’adoption et l’application d’une stratégie genre représente pour l’UMA une nouvelle étape pour la prise en compte effective de l’approche genre tant dans son programme de travail que dans son fonctionnement interne. Les objectifs spécifiques de cette Stratégie Genre de l’UMA sont :

- Le renforcement au sein du SG de l’UMA de la capacité d’inclusion de l’approche genre dans ses processus, ses structures et ses programmes ainsi que dans ceux des États membres ;

- Une meilleure planification et budgétisation des activités sur le genre ;

- Le renforcement des capacités des États Membres pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conventions relatives à l'égalité des sexes et à la promotion de la femme ;

- La pérennisation de l’action de l’UMA et des outils d’information et de sensibilisation qu’elle produit pour promouvoir l’intégration de l’égalité des genres dans le processus plus général de l’intégration régionale.

- La mise en œuvre d’une Stratégie Genre devrait aider l’UMA à créer une culture institutionnelle dans laquelle la prise en compte de l’approche genre ferait partie intégrante de la vie et du travail de l’Organisation. A moyen et long termes, l’UMA sera susceptible de pérenniser ses activités et ses outils de sensibilisation pour promouvoir l’intégration effective et systématique de la problématique du Genre dans le processus plus général de l’intégration régionale que l’Union s’emploie à dynamiser et accélérer.

- Cette Stratégie a été examinée et discutée lors d’une réunion organisée par le Bureau Afrique du Nord (AN) le 20 mai 2015 à laquelle ont assisté le Secrétaire Général ainsi que les cadres supérieurs de l’UMA, à la suite de quoi le document a été finalisé sur la base des discussions et commentaires formulés.

## 4- Conclusion

- La période couverte par le présent rapport d’activités a été riche en termes d’initiatives et projets mis en œuvre. Le partenariat entre le Secrétariat général de l’UMA et le Bureau de la CEA a permis l’exécution d’activités conjointes et d’intérêt commun aux deux institutions et au profit des pays membres et du processus d’intégration maghrébine.

- Les axes de collaboration ayant structuré ce partenariat sont appelés à être examinés, confirmés ou revus dans la perspective d’un partenariat dynamique et adapté aux défis et opportunités de développement de la sous-région. Le dialogue constant entre les deux institutions permettra de définir ces axes et d’en déduire les activités futures.