NATIONS UNIES

## COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

## Bureau pour l’Afrique du nord

__________________________________________________________________

## Vingt quatrième réunion du Comité intergouvernemental

## d’experts (CIE)

## Rabat (Maroc)

##### 5 – 8 mai 2009

LISTE DES TACHES

| Tâches de préparation | Dates limites | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Liste des tâches | 6 novembre 2008 | Ouaqouaq Zohra Mosseddek |
| Ordre du jour provisoire | 6 novembre 2008 | Ouaqouaq Semia |
| Ordre du jour provisoire annoté et programme provisoire des travaux | 4 février 2009 | Ouaqouaq Semia |
| Dates de la réunion : Ecrire aux pays membres pour leur proposer les dates et confirmation de ces dates Copies aux points focaux | 12 janvier 2009 | Ouaqouaq Zohra Naima |
| Demandes de prestations à la Directrice - Hôtels et interprètes - Autres dépenses à autoriser | 14 janvier 2009 Mars 2009 | Ouaqouaq Semia Yeme Karima |
| Contacter les hôtels, les interprètes et les prestataires | 26 janvier 2009 | Ouaqouaq Semia Yeme Karima |
| Liste des hôtels et des interprètes avec comparaison des prix | 4 février 2009 | Yeme Karima |
| Préparation inputs pour documents Préparation 0 draft documents | 26 février 2009 | Staff professionnel |
| Revue interne des rapports | 2 mars 2009 | Staff professionnel |
| Revue par la Directrice | 10 mars 2009 | Directrice |
| Demandes de prestation pour traductions | Début février 2009 | Staff professionnel |
| Traduction rapports (envoi) | 18 mars 2009 | Yeme Karima Mosseddek |
| Préparation des documents de la réunion et traduction : - Programme de travail - Note d’information | 18 mars 2009 | Ouaqouaq Mosseddek Zohra |
| Envoi des documents de travail aux Etats membres | Français : dès disponibilité Arabe : 1ère semaine avril | Ouaqouaq Mosseddek Zohra |
| Editing et mise en page/ Reproduction | 24 mars 2009 | Mosseddek |
| Préparation du canevas du rapport de la réunion et traduction | Début mars 2009 | Coord. rapport |
| Ecrire à Addis pour demander assistance éventuelle | Début février 2009 | Ouaqouaq Zohra |
| Imprimerie (envoi) | 31 mars 2009 | Mosseddek |
| Revue des présentations | 1ère semaine avril 2009 | Directrice |
| Désignation des responsables de séances pour le rapport | 14 avril 2009 | Ouaqouaq Coord. rapport |
| Finalisation des tâches | 20 avril 2009 | Tout le Staff |
| Finalisation et envoi du rapport | 22 mai 2009 | Ouaqouaq Mosseddek Zohra |

| Tâches particulières pendant la réunion | Dates | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Transport | 4-9 mai | Lotfi/Rachid |
| Secrétariat | 4-9 mai | Naima/Latifa |
| Documentation | 4-9 mai | Mosseddek/Zohra |
| Accueil | 4-9 mai | Naima/Amal/Latifa |
| Information | 4-9 mai | Nassim/Mosseddek |
| Médias (interviews) | 5-8 mai | La Directrice/Ouaqouaq/Semia |
| Evènements particuliers | 4-9 mai | Yeme/Karima/Zohra |